
臺北市私立再國小地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。 
貳、目的： 
一、針對地震避難掩護演練時間流程及應作為事項進行示範說明，並融入地震防災相關專業課程，再由各級學校研擬校園師生地震避難掩護演練計畫，進而辦理推演、預演及正式演練等相關工作。 
二、藉模擬實作強化各級學校校園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。 
參、實施時間：103年9月17日上午9時21分預演  9月19全國同步實施 
肆、演練重點：實施地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同訂定之
    地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理）。 
伍、實施步驟： 
一、計畫與預演階段： 
（一）完成計畫擬定： 
1、於103年6月底前，依據地震避難掩護時間流程及應作為事項及本部研習活動要求重點，完成校園地震避難掩護演練計畫擬定工作，由各教育主管行政單位依權責進行督導及管制。 
2、於103年7月15日前將預定辦理預演日期、次數，至本部校安中心網站進行填報。 
（二）辦理校內說明宣導活動：
1、學校於103年8月底前對校內教職員工及學生完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。 
2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序。 
（三）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。 
（四）避難活動預演：（納入學校行事曆） 
[bookmark: _GoBack]1、於103年9月開學後2週內，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。 
2、依據預演狀況隨即進行檢討修正。 

二、正式演練階段： 
（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）或依各校現有設施發布。 
（二）全校師生實施就地避難掩護動作，依師長引導疏散至指定安全地點，完成人員清查及安全回報動作。 
（三）各級學校錄製正式演練實況（3-5分鐘）。 
柒、震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由本校決 
    定活動停止或延期辦理。 
捌、本計畫 經校長核定後實施，修正時亦同。
